## TAREAS
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | EDT | FASE | CATEGORIA | IDTAREA | Nivel de esquema
PROYECTO CIVIL COMPLETO | 4.832 horas | 26 días | lun 01/06/26 | lun 06/07/26 | 1 |  |  |  | 1
FASE 1 | 688 horas | 24 días | lun 01/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1 | RESUMEN | Civil/Estructura |  | 2
Excavación y Obras Civiles | 176 horas | 11 días | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | 1.1.1 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-01 | 3
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26
ALBANIL | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26
Cimentación de Estructuras | 176 horas | 11 días | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.1.2 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-02 | 3
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26
ALBANIL | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26
Montaje de Columnas Metálicas | 144 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.1.3 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-03 | 3
SUPERVISOR | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26
ALBANIL | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26
Instalación de Techo y Cobertura | 112 horas | 7 días | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | 1.1.4 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-04 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26
Canalización de Aguas de Lluvia | 80 horas | 5 días | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1.5 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-05 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26
ALBANIL | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26
FASE 2 | 624 horas | 23 días | mar 02/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2 | RESUMEN | Tuberías y Procesos |  | 2
Tendido de Tuberías Subterráneas | 208 horas | 13 días | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | 1.2.1 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-06 | 3
SUPERVISOR | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26
ALBANIL | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26
Conexión de Red de Presión | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.2.2 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-07 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26
Soldadura de Bridas y Accesorios | 112 horas | 7 días | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | 1.2.3 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-08 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26
Montaje de Válvulas de Seccionamiento | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | 1.2.4 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-09 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26
Pruebas Hidrostáticas de Tuberías | 80 horas | 5 días | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2.5 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-10 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26
FASE 3 | 512 horas | 21 días | vie 05/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3 | RESUMEN | Electricidad |  | 2
Canalización Eléctrica de Paredes | 96 horas | 6 días | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | 1.3.1 | Fase 3 | Electricidad | T-11 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26
Cableado de Fuerza y Control | 128 horas | 8 días | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.3.2 | Fase 3 | Electricidad | T-12 | 3
SUPERVISOR | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26
ALBANIL | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26
Instalación de Tablero General | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.3.3 | Fase 3 | Electricidad | T-13 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26
Montaje de Transformador de Patio | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | 1.3.4 | Fase 3 | Electricidad | T-14 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26
Pruebas de Aislamiento y Megado | 96 horas | 6 días | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3.5 | Fase 3 | Electricidad | T-15 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26
ALBANIL | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26
FASE 4 | 464 horas | 18 días | mié 10/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4 | RESUMEN | Acabados y Entrega |  | 2
Preparación de Superficies de Concreto | 80 horas | 5 días | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | 1.4.1 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-16 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26
Aplicación de Pintura Epóxica en Pisos | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | 1.4.2 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-17 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26
Sellado de Juntas y Ventanales | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.4.3 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-18 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26
Acabados de Fachada y Herrería | 80 horas | 5 días | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | 1.4.4 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-19 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26
Limpieza General y Entrega de Obra | 96 horas | 6 días | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4.5 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-20 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26
FASE 5 | 336 horas | 12 días | vie 05/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5 | RESUMEN | Mantenimiento |  | 2
Reparación de Red de Agua | 64 horas | 4 días | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | 1.5.1 | Fase 5 | Mantenimiento | T-21 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26
ALBANIL | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26
Cambio de Válvulas de Vapor | 48 horas | 3 días | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5.2 | Fase 5 | Mantenimiento | T-22 | 3
SUPERVISOR | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26
Recableado de Oficinas | 64 horas | 4 días | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | 1.5.3 | Fase 5 | Mantenimiento | T-23 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26
ALBANIL | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26
Pintura de Oficinas Administrativas | 80 horas | 5 días | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | 1.5.4 | Fase 5 | Mantenimiento | T-24 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26
Refuerzo de Soportería Civil | 80 horas | 5 días | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | 1.5.5 | Fase 5 | Mantenimiento | T-25 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26
FASE 6 | 464 horas | 16 días | dom 14/06/26 | lun 06/07/26 | 1.6 | RESUMEN | Ampliación |  | 2
Excavación Bloque B | 112 horas | 7 días | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | 1.6.1 | Fase 6 | Ampliación | T-26 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26
Encofrado de Columnas Bloque B | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.6.2 | Fase 6 | Ampliación | T-27 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26
Vaciado de Concreto de Columnas | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.6.3 | Fase 6 | Ampliación | T-28 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26
Montaje Estructural de Techo | 112 horas | 7 días | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | 1.6.4 | Fase 6 | Ampliación | T-29 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26
ALBANIL | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26
Canalizaciones de Servicio | 64 horas | 4 días | mié 01/07/26 | lun 06/07/26 | 1.6.5 | Fase 6 | Ampliación | T-30 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26
ALBANIL | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26
FASE 7 | 448 horas | 22 días | mar 02/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7 | RESUMEN | Subestación |  | 2
Obras Civiles de Fosa de Aceite | 96 horas | 6 días | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | 1.7.1 | Fase 7 | Subestación | T-31 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26
Montaje de Pórtico de Entrada | 96 horas | 6 días | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | 1.7.2 | Fase 7 | Subestación | T-32 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26
Tendido de Red de Tierra | 96 horas | 6 días | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | 1.7.3 | Fase 7 | Subestación | T-33 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26
Conexionado de Tableros Celdas | 96 horas | 6 días | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | 1.7.4 | Fase 7 | Subestación | T-34 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26
Puestas en Servicio de Equipos | 64 horas | 4 días | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7.5 | Fase 7 | Subestación | T-35 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26
ALBANIL | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26
FASE 8 | 176 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8 | RESUMEN | Telecomunicaciones |  | 2
Tendido de Fibra Óptica | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | 1.8.1 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-36 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26
Configuración de Racks | 80 horas | 5 días | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8.2 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-37 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26
FASE 9 | 96 horas | 5 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9 | RESUMEN | Seguridad |  | 2
Montaje de Cámaras de Vigilancia | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9.1 | Fase 9 | Seguridad | T-38 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26
FASE 10 | 160 horas | 8 días | jue 18/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10 | RESUMEN | Climatización |  | 2
Montaje de Ductos Chiller | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.10.1 | Fase 10 | Climatización | T-39 | 3
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26
Conexión Eléctrica de Unidades | 64 horas | 4 días | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10.2 | Fase 10 | Climatización | T-40 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26
ALBANIL | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26
FASE 11 | 400 horas | 20 días | mié 03/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11 | RESUMEN | Taller |  | 2
Construcción de Plataforma de Equipos | 80 horas | 5 días | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | 1.11.1 | Fase 11 | Taller | T-41 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26
Montaje de Puentes Grúa | 80 horas | 5 días | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | 1.11.2 | Fase 11 | Taller | T-42 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26
Instalación de Tomas de Soldar | 80 horas | 5 días | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | 1.11.3 | Fase 11 | Taller | T-43 | 3
SUPERVISOR | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26
Iluminación de Nave Industrial | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.11.4 | Fase 11 | Taller | T-44 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26
Pruebas de Carga Estática | 48 horas | 3 días | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11.5 | Fase 11 | Taller | T-45 | 3
SUPERVISOR | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26
ALBANIL | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26
FASE 12 | 464 horas | 20 días | vie 05/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12 | RESUMEN | Exteriores |  | 2
Construcción de Garita de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | 1.12.1 | Fase 12 | Exteriores | T-46 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26
Pavimentación de Vía de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.12.2 | Fase 12 | Exteriores | T-47 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26
Alumbrado Público de Vía | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.12.3 | Fase 12 | Exteriores | T-48 | 3
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26
Cercado Perimetral Concertina | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.12.4 | Fase 12 | Exteriores | T-49 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26
Pintura de Demarcación Vial | 64 horas | 4 días | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12.5 | Fase 12 | Exteriores | T-50 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26
ALBANIL | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26

## COMPRAS
ID_Compra | ID_Producto | ID_Tarea | Cantidad_Comprada | Fecha_Compra | Monto_Total ($)
C-01 | P-01 | T-06 | 10 | 2026-05-25 | 1200
C-02 | P-01 | T-06 | 20 | 2026-05-29 | 2400
C-03 | P-01 | T-06 | 30 | 2026-06-05 | 3600
C-04 | P-01 | T-21 | 15 | 2026-06-11 | 1800
C-05 | P-02 | T-07 | 10 | 2026-06-05 | 150
C-06 | P-02 | T-07 | 20 | 2026-06-12 | 300
C-07 | P-02 | T-07 | 30 | 2026-06-15 | 450
C-08 | P-03 | T-09 | 10 | 2026-06-10 | 1800
C-09 | P-03 | T-09 | 20 | 2026-06-22 | 3600
C-10 | P-03 | T-22 | 10 | 2026-06-19 | 1800
C-11 | P-04 | T-12 | 10 | 2026-06-01 | 800
C-12 | P-04 | T-12 | 20 | 2026-06-08 | 1600
C-13 | P-04 | T-23 | 15 | 2026-06-06 | 1200
C-14 | P-05 | T-13 | 10 | 2026-06-12 | 2200
C-15 | P-05 | T-13 | 20 | 2026-06-20 | 4400
C-16 | P-06 | T-14 | 10 | 2026-06-15 | 7500
C-17 | P-06 | T-14 | 20 | 2026-06-24 | 15000
C-18 | P-07 | T-02 | 30 | 2026-06-01 | 255
C-19 | P-07 | T-02 | 50 | 2026-06-09 | 425
C-20 | P-07 | T-27 | 40 | 2026-06-18 | 340
C-21 | P-08 | T-02 | 100 | 2026-05-25 | 4000
C-22 | P-08 | T-27 | 80 | 2026-06-21 | 3200
C-23 | P-09 | T-17 | 10 | 2026-06-18 | 350
C-24 | P-09 | T-24 | 15 | 2026-06-14 | 525
C-25 | P-10 | T-03 | 30 | 2026-06-02 | 330
C-26 | P-10 | T-25 | 20 | 2026-06-16 | 220
C-27 | P-11 | T-08 | 15 | 2026-06-10 | 420
C-28 | P-11 | T-08 | 25 | 2026-06-18 | 700
C-29 | P-12 | T-08 | 10 | 2026-06-12 | 45
C-30 | P-12 | T-08 | 20 | 2026-06-15 | 90
C-31 | P-13 | T-13 | 5 | 2026-06-12 | 155
C-32 | P-13 | T-34 | 10 | 2026-06-21 | 310
C-33 | P-14 | T-08 | 30 | 2026-06-05 | 270
C-34 | P-14 | T-43 | 20 | 2026-06-14 | 180
C-35 | P-15 | T-01 | 15 | 2026-05-28 | 330
C-36 | P-15 | T-26 | 20 | 2026-06-12 | 440
C-37 | P-16 | T-02 | 20 | 2026-05-30 | 640
C-38 | P-16 | T-28 | 30 | 2026-06-22 | 960
C-39 | P-17 | T-03 | 10 | 2026-06-10 | 1400
C-40 | P-17 | T-29 | 15 | 2026-06-29 | 2100
C-41 | P-18 | T-19 | 12 | 2026-06-15 | 780
C-42 | P-18 | T-19 | 18 | 2026-06-25 | 1170
C-43 | P-19 | T-05 | 10 | 2026-06-15 | 180
C-44 | P-19 | T-05 | 20 | 2026-06-28 | 360
C-45 | P-20 | T-18 | 15 | 2026-06-22 | 90
C-46 | P-20 | T-18 | 30 | 2026-06-25 | 180
C-47 | P-01 | T-06 | 12 | 2026-06-02 | 1440
C-48 | P-02 | T-07 | 15 | 2026-06-11 | 225
C-49 | P-03 | T-09 | 8 | 2026-06-15 | 1440
C-50 | P-04 | T-12 | 25 | 2026-06-10 | 2000
C-51 | P-05 | T-13 | 12 | 2026-06-19 | 2640
C-52 | P-06 | T-14 | 15 | 2026-06-20 | 11250
C-53 | P-07 | T-02 | 25 | 2026-06-07 | 212.5
C-54 | P-08 | T-02 | 50 | 2026-05-28 | 2000
C-55 | P-09 | T-17 | 12 | 2026-06-14 | 420
C-56 | P-10 | T-03 | 25 | 2026-06-05 | 275
C-57 | P-11 | T-08 | 20 | 2026-06-12 | 560
C-58 | P-12 | T-08 | 15 | 2026-06-11 | 67.5
C-59 | P-13 | T-13 | 8 | 2026-06-16 | 248
C-60 | P-14 | T-08 | 25 | 2026-06-09 | 225

## PRODUCTOS
ID_Producto | Nombre_Producto | Categoria
P-01 | Tubería Acero 4" | Tuberías
P-02 | Codo Acero 90° | Conexiones
P-03 | Válvula de Compuerta 4" | Válvulas
P-04 | Cable Eléctrico N° 10 AWG | Electricidad
P-05 | Tablero Distribución 12P | Electricidad
P-06 | Transformador 15 KVA | Eléctrico Industrial
P-07 | Cemento Portland (Saco) | Obras Civiles
P-08 | Acero Corrugado 1/2" | Obras Civiles
P-09 | Pintura Epóxica (Galón) | Acabados
P-10 | Pernos de Anclaje 3/4" | Fijaciones
P-11 | Brida Deslizable 4" | Conexiones
P-12 | Empacadura Neopreno 4" | Sellos
P-13 | Interruptor Termomagnético 3P | Electricidad
P-14 | Electrodo Soldadura 7018 | Consumibles
P-15 | Arena Cernida ($m^3$) | Obras Civiles
P-16 | Piedra Picada 3/4" ($m^3$) | Obras Civiles
P-17 | Viga Doble T (IPN 160) | Estructura
P-18 | Lámina de Acero 3mm | Estructura
P-19 | Canaleta PVC Lluvia | Canalizaciones
P-20 | Sellador de Juntas (Cartucho) | Acabados

## TRABAJO PLANIFICADO
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | EDT | FASE | CATEGORIA | IDTAREA | Nivel de esquema | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06
PROYECTO CIVIL COMPLETO | 4.832 horas | 26 días | lun 01/06/26 | lun 06/07/26 | 1 |  |  |  | 1 | 16h | 48h | 64h | 64h | 112h |  |  | 144h | 144h | 144h | 160h | 208h | 16h | 32h | 272h | 256h | 240h | 272h | 240h | 112h | 48h | 320h | 224h | 256h | 272h | 240h | 96h | 64h | 224h | 192h | 128h | 112h | 64h | 16h | 16h | 16h
FASE 1 | 688 horas | 24 días | lun 01/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1 | RESUMEN | Civil/Estructura |  | 2 | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h |  |  | 32h | 32h | 32h | 32h | 32h |  |  | 48h | 32h | 32h | 32h | 32h | 16h |  | 32h | 32h | 32h | 32h | 32h |  |  | 32h | 32h | 16h | 16h
Excavación y Obras Civiles | 176 horas | 11 días | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | 1.1.1 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-01 | 3 | 2026-06-01: 16h; 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
ALBANIL | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
Cimentación de Estructuras | 176 horas | 11 días | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.1.2 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-02 | 3 | 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-20: 16h
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-20
ALBANIL | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-20
Montaje de Columnas Metálicas | 144 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.1.3 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-03 | 3 | 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h
SUPERVISOR | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
ALBANIL | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
Instalación de Techo y Cobertura | 112 horas | 7 días | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | 1.1.4 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-04 | 3 | 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
ALBANIL | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
Canalización de Aguas de Lluvia | 80 horas | 5 días | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1.5 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-05 | 3 | 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-02
ALBANIL | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-02
FASE 2 | 624 horas | 23 días | mar 02/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2 | RESUMEN | Tuberías y Procesos |  | 2 |  | 16h | 16h | 16h | 16h |  |  | 16h | 16h | 16h | 16h | 32h |  |  | 32h | 48h | 48h | 48h | 32h | 16h |  | 48h | 32h | 32h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h
Tendido de Tuberías Subterráneas | 208 horas | 13 días | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | 1.2.1 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-06 | 3 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h
SUPERVISOR | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-18
ALBANIL | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-18
Conexión de Red de Presión | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.2.2 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-07 | 3 | 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
Soldadura de Bridas y Accesorios | 112 horas | 7 días | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | 1.2.3 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-08 | 3 | 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-24
ALBANIL | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-24
Montaje de Válvulas de Seccionamiento | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | 1.2.4 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-09 | 3 | 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-28: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-28
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-28
Pruebas Hidrostáticas de Tuberías | 80 horas | 5 días | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2.5 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-10 | 3 | 2026-06-27: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-02
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-02
FASE 3 | 512 horas | 21 días | vie 05/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3 | RESUMEN | Electricidad |  | 2 |  |  |  |  | 16h |  |  | 16h | 16h | 16h | 32h | 32h |  |  | 16h | 16h | 16h | 32h | 32h | 16h |  | 32h | 32h | 32h | 32h | 16h |  | 16h | 32h | 16h | 16h | 16h | 16h
Canalización Eléctrica de Paredes | 96 horas | 6 días | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | 1.3.1 | Fase 3 | Electricidad | T-11 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12
ALBANIL | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12
Cableado de Fuerza y Control | 128 horas | 8 días | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.3.2 | Fase 3 | Electricidad | T-12 | 3 | 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-20: 16h
SUPERVISOR | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-20
ALBANIL | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-20
Instalación de Tablero General | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.3.3 | Fase 3 | Electricidad | T-13 | 3 | 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
Montaje de Transformador de Patio | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | 1.3.4 | Fase 3 | Electricidad | T-14 | 3 | 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29
Pruebas de Aislamiento y Megado | 96 horas | 6 días | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3.5 | Fase 3 | Electricidad | T-15 | 3 | 2026-06-28: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h; 2026-07-03: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | bar: 2026-06-28 to 2026-07-03
ALBANIL | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | bar: 2026-06-28 to 2026-07-03
FASE 4 | 464 horas | 18 días | mié 10/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4 | RESUMEN | Acabados y Entrega |  | 2 | 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 32h; 2026-06-16: 32h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-21: 16h; 2026-06-22: 32h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 32h; 2026-06-25: 32h; 2026-06-26: 32h; 2026-06-27: 16h; 2026-06-29: 32h; 2026-06-30: 32h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h; 2026-07-03: 16h; 2026-07-05: 16h
Preparación de Superficies de Concreto | 80 horas | 5 días | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | 1.4.1 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-16 | 3 | 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-16
ALBANIL | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-16
Aplicación de Pintura Epóxica en Pisos | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | 1.4.2 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-17 | 3 | 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
Sellado de Juntas y Ventanales | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.4.3 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-18 | 3 | 2026-06-21: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-27: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21 to 2026-06-27
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21 to 2026-06-27
Acabados de Fachada y Herrería | 80 horas | 5 días | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | 1.4.4 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-19 | 3 | 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
ALBANIL | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
Limpieza General y Entrega de Obra | 96 horas | 6 días | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4.5 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-20 | 3 | 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h; 2026-07-03: 16h; 2026-07-05: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-05
ALBANIL | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-05
FASE 5 | 336 horas | 12 días | vie 05/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5 | RESUMEN | Mantenimiento |  | 2 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 32h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 32h; 2026-06-14: 16h; 2026-06-15: 32h; 2026-06-16: 32h; 2026-06-17: 32h; 2026-06-18: 48h; 2026-06-19: 32h; 2026-06-22: 16h
Reparación de Red de Agua | 64 horas | 4 días | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | 1.5.1 | Fase 5 | Mantenimiento | T-21 | 3 | 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-14: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-12; 2026-06-14
ALBANIL | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-12; 2026-06-14
Cambio de Válvulas de Vapor | 48 horas | 3 días | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5.2 | Fase 5 | Mantenimiento | T-22 | 3 | 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22
Recableado de Oficinas | 64 horas | 4 días | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | 1.5.3 | Fase 5 | Mantenimiento | T-23 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-10
ALBANIL | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-10
Pintura de Oficinas Administrativas | 80 horas | 5 días | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | 1.5.4 | Fase 5 | Mantenimiento | T-24 | 3 | 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-18
ALBANIL | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-18
Refuerzo de Soportería Civil | 80 horas | 5 días | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | 1.5.5 | Fase 5 | Mantenimiento | T-25 | 3 | 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19
ALBANIL | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19
FASE 6 | 464 horas | 16 días | dom 14/06/26 | lun 06/07/26 | 1.6 | RESUMEN | Ampliación |  | 2 | 2026-06-14: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 32h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 32h; 2026-06-26: 32h; 2026-06-27: 16h; 2026-06-28: 16h; 2026-06-29: 32h; 2026-06-30: 32h; 2026-07-01: 32h; 2026-07-02: 32h; 2026-07-03: 32h; 2026-07-04: 16h; 2026-07-06: 16h
Excavación Bloque B | 112 horas | 7 días | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | 1.6.1 | Fase 6 | Ampliación | T-26 | 3 | 2026-06-14: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-14 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-14 to 2026-06-19; 2026-06-22
Encofrado de Columnas Bloque B | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.6.2 | Fase 6 | Ampliación | T-27 | 3 | 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-27: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27
Vaciado de Concreto de Columnas | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.6.3 | Fase 6 | Ampliación | T-28 | 3 | 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
Montaje Estructural de Techo | 112 horas | 7 días | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | 1.6.4 | Fase 6 | Ampliación | T-29 | 3 | 2026-06-28: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h; 2026-07-03: 16h; 2026-07-04: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | bar: 2026-06-28 to 2026-07-04
ALBANIL | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | bar: 2026-06-28 to 2026-07-04
Canalizaciones de Servicio | 64 horas | 4 días | mié 01/07/26 | lun 06/07/26 | 1.6.5 | Fase 6 | Ampliación | T-30 | 3 | 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h; 2026-07-03: 16h; 2026-07-06: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03; 2026-07-06
ALBANIL | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03; 2026-07-06
FASE 7 | 448 horas | 22 días | mar 02/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7 | RESUMEN | Subestación |  | 2 |  | 16h | 16h | 16h | 16h |  |  | 32h | 32h | 16h | 16h | 16h | 16h |  | 32h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h |  | 16h | 16h | 16h | 16h | 32h |  |  | 16h | 16h | 16h
Obras Civiles de Fosa de Aceite | 96 horas | 6 días | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | 1.7.1 | Fase 7 | Subestación | T-31 | 3 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-09
ALBANIL | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-09
Montaje de Pórtico de Entrada | 96 horas | 6 días | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | 1.7.2 | Fase 7 | Subestación | T-32 | 3 | 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
ALBANIL | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
Tendido de Red de Tierra | 96 horas | 6 días | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | 1.7.3 | Fase 7 | Subestación | T-33 | 3 | 2026-06-13: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-19
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-19
Conexionado de Tableros Celdas | 96 horas | 6 días | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | 1.7.4 | Fase 7 | Subestación | T-34 | 3 | 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-26
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-26
Puestas en Servicio de Equipos | 64 horas | 4 días | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7.5 | Fase 7 | Subestación | T-35 | 3 | 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | bar: 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-01
ALBANIL | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | bar: 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-01
FASE 8 | 176 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8 | RESUMEN | Telecomunicaciones |  | 2 | 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-20: 16h; 2026-06-21: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h
Tendido de Fibra Óptica | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | 1.8.1 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-36 | 3 | 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-21: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-21
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-21
Configuración de Racks | 80 horas | 5 días | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8.2 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-37 | 3 | 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-25
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-25
FASE 9 | 96 horas | 5 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9 | RESUMEN | Seguridad |  | 2 | 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-28: 16h
Montaje de Cámaras de Vigilancia | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9.1 | Fase 9 | Seguridad | T-38 | 3 | 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-28: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-28
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-28
FASE 10 | 160 horas | 8 días | jue 18/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10 | RESUMEN | Climatización |  | 2 | 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 32h; 2026-06-25: 32h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h
Montaje de Ductos Chiller | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.10.1 | Fase 10 | Climatización | T-39 | 3 | 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-25
Conexión Eléctrica de Unidades | 64 horas | 4 días | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10.2 | Fase 10 | Climatización | T-40 | 3 | 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26; 2026-06-29
ALBANIL | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26; 2026-06-29
FASE 11 | 400 horas | 20 días | mié 03/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11 | RESUMEN | Taller |  | 2 | 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 32h; 2026-06-17: 32h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-21: 16h; 2026-06-22: 32h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-27: 32h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
Construcción de Plataforma de Equipos | 80 horas | 5 días | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | 1.11.1 | Fase 11 | Taller | T-41 | 3 | 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-09
ALBANIL | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-09
Montaje de Puentes Grúa | 80 horas | 5 días | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | 1.11.2 | Fase 11 | Taller | T-42 | 3 | 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-17
ALBANIL | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-17
Instalación de Tomas de Soldar | 80 horas | 5 días | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | 1.11.3 | Fase 11 | Taller | T-43 | 3 | 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-16 to 2026-06-19; 2026-06-22
Iluminación de Nave Industrial | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.11.4 | Fase 11 | Taller | T-44 | 3 | 2026-06-21: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-27: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21 to 2026-06-27
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21 to 2026-06-27
Pruebas de Carga Estática | 48 horas | 3 días | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11.5 | Fase 11 | Taller | T-45 | 3 | 2026-06-27: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
SUPERVISOR | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-06-30
ALBANIL | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-06-30
FASE 12 | 464 horas | 20 días | vie 05/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12 | RESUMEN | Exteriores |  | 2 |  |  |  |  | 16h |  |  | 16h | 16h | 16h | 16h | 32h |  |  | 32h | 16h | 16h | 16h | 16h | 16h |  | 32h | 16h | 16h | 32h | 32h | 16h |  | 32h | 32h | 16h | 16h
Construcción de Garita de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | 1.12.1 | Fase 12 | Exteriores | T-46 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 16h; 2026-06-09: 16h; 2026-06-10: 16h; 2026-06-11: 16h; 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
ALBANIL | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15
Pavimentación de Vía de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.12.2 | Fase 12 | Exteriores | T-47 | 3 | 2026-06-12: 16h; 2026-06-15: 16h; 2026-06-16: 16h; 2026-06-17: 16h; 2026-06-18: 16h; 2026-06-19: 16h; 2026-06-22: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22
Alumbrado Público de Vía | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.12.3 | Fase 12 | Exteriores | T-48 | 3 | 2026-06-20: 16h; 2026-06-22: 16h; 2026-06-23: 16h; 2026-06-24: 16h; 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-27: 16h
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27
Cercado Perimetral Concertina | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.12.4 | Fase 12 | Exteriores | T-49 | 3 | 2026-06-25: 16h; 2026-06-26: 16h; 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-06-30
Pintura de Demarcación Vial | 64 horas | 4 días | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12.5 | Fase 12 | Exteriores | T-50 | 3 | 2026-06-29: 16h; 2026-06-30: 16h; 2026-07-01: 16h; 2026-07-02: 16h
SUPERVISOR | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-02
ALBANIL | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-02

## TRABAJO REAL
Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | EDT | FASE | CATEGORIA | IDTAREA | Nivel de esquema | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06
PROYECTO CIVIL COMPLETO | 4.832 horas | 26 días | lun 01/06/26 | lun 06/07/26 | 1 |  |  |  | 1 | 16h | 48h | 64h | 64h | 112h |  |  | 90h |  | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |  | 0h |  | 0h | 0h | 0h |  | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
FASE 1 | 688 horas | 24 días | lun 01/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1 | RESUMEN | Civil/Estructura |  | 2 | 2026-06-01: 16h; 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 20h; 2026-06-15: 0h; 2026-06-22: 0h; 2026-06-26: 0h
Excavación y Obras Civiles | 176 horas | 11 días | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | 1.1.1 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-01 | 3 | 2026-06-01: 16h; 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 88 horas |  | lun 01/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08
Cimentación de Estructuras | 176 horas | 11 días | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.1.2 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-02 | 3 | 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-08
ALBANIL | 88 horas |  | lun 08/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-08
Montaje de Columnas Metálicas | 144 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.1.3 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-03 | 3 | bar: 2026-06-15
SUPERVISOR | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-15
ALBANIL | 72 horas |  | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-15
Instalación de Techo y Cobertura | 112 horas | 7 días | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | 1.1.4 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-04 | 3 | bar: 2026-06-22
SUPERVISOR | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-22
ALBANIL | 56 horas |  | lun 22/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-22
Canalización de Aguas de Lluvia | 80 horas | 5 días | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | 1.1.5 | Fase 1 | Civil/Estructura | T-05 | 3 | bar: 2026-06-26
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-26
ALBANIL | 40 horas |  | vie 26/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-26
FASE 2 | 624 horas | 23 días | mar 02/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2 | RESUMEN | Tuberías y Procesos |  | 2 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h; 2026-06-12: 0h; 2026-06-16: 0h; 2026-06-20: 0h; 2026-06-27: 0h
Tendido de Tuberías Subterráneas | 208 horas | 13 días | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | 1.2.1 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-06 | 3 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 104 horas |  | mar 02/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08
Conexión de Red de Presión | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.2.2 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-07 | 3 | bar: 2026-06-12
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12
Soldadura de Bridas y Accesorios | 112 horas | 7 días | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | 1.2.3 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-08 | 3 | bar: 2026-06-16
SUPERVISOR | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | bar: 2026-06-16
ALBANIL | 56 horas |  | mar 16/06/26 | mié 24/06/26 | bar: 2026-06-16
Montaje de Válvulas de Seccionamiento | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | 1.2.4 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-09 | 3 | bar: 2026-06-20
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-20
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-20
Pruebas Hidrostáticas de Tuberías | 80 horas | 5 días | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | 1.2.5 | Fase 2 | Tuberías y Procesos | T-10 | 3 | bar: 2026-06-27
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-27
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 27/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-27
FASE 3 | 512 horas | 21 días | vie 05/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3 | RESUMEN | Electricidad |  | 2 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h; 2026-06-11: 0h; 2026-06-18: 0h; 2026-06-22: 0h; 2026-06-28: 0h
Canalización Eléctrica de Paredes | 96 horas | 6 días | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | 1.3.1 | Fase 3 | Electricidad | T-11 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 48 horas |  | vie 05/06/26 | vie 12/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
Cableado de Fuerza y Control | 128 horas | 8 días | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | 1.3.2 | Fase 3 | Electricidad | T-12 | 3 | bar: 2026-06-11
SUPERVISOR | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-11
ALBANIL | 64 horas |  | jue 11/06/26 | sáb 20/06/26 | bar: 2026-06-11
Instalación de Tablero General | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.3.3 | Fase 3 | Electricidad | T-13 | 3 | bar: 2026-06-18
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18
Montaje de Transformador de Patio | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | 1.3.4 | Fase 3 | Electricidad | T-14 | 3 | bar: 2026-06-22
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-22
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-22
Pruebas de Aislamiento y Megado | 96 horas | 6 días | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | 1.3.5 | Fase 3 | Electricidad | T-15 | 3 | bar: 2026-06-28
SUPERVISOR | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | bar: 2026-06-28
ALBANIL | 48 horas |  | dom 28/06/26 | vie 03/07/26 | bar: 2026-06-28
FASE 4 | 464 horas | 18 días | mié 10/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4 | RESUMEN | Acabados y Entrega |  | 2 | bar: 2026-06-10; 2026-06-15; 2026-06-21; 2026-06-24; 2026-06-29
Preparación de Superficies de Concreto | 80 horas | 5 días | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | 1.4.1 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-16 | 3 | bar: 2026-06-10
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | bar: 2026-06-10
ALBANIL | 40 horas |  | mié 10/06/26 | mar 16/06/26 | bar: 2026-06-10
Aplicación de Pintura Epóxica en Pisos | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | 1.4.2 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-17 | 3 | bar: 2026-06-15
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-15
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-15
Sellado de Juntas y Ventanales | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.4.3 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-18 | 3 | bar: 2026-06-21
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21
Acabados de Fachada y Herrería | 80 horas | 5 días | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | 1.4.4 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-19 | 3 | bar: 2026-06-24
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-24
ALBANIL | 40 horas |  | mié 24/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-24
Limpieza General y Entrega de Obra | 96 horas | 6 días | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | 1.4.5 | Fase 4 | Acabados y Entrega | T-20 | 3 | bar: 2026-06-29
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | bar: 2026-06-29
ALBANIL | 48 horas |  | lun 29/06/26 | dom 05/07/26 | bar: 2026-06-29
FASE 5 | 336 horas | 12 días | vie 05/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5 | RESUMEN | Mantenimiento |  | 2 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h; 2026-06-10: 0h; 2026-06-12: 0h; 2026-06-15: 0h; 2026-06-18: 0h
Reparación de Red de Agua | 64 horas | 4 días | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | 1.5.1 | Fase 5 | Mantenimiento | T-21 | 3 | bar: 2026-06-10
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | bar: 2026-06-10
ALBANIL | 32 horas |  | mié 10/06/26 | dom 14/06/26 | bar: 2026-06-10
Cambio de Válvulas de Vapor | 48 horas | 3 días | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | 1.5.2 | Fase 5 | Mantenimiento | T-22 | 3 | bar: 2026-06-18
SUPERVISOR | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-18
ALBANIL | 24 horas |  | jue 18/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-18
Recableado de Oficinas | 64 horas | 4 días | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | 1.5.3 | Fase 5 | Mantenimiento | T-23 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 32 horas |  | vie 05/06/26 | mié 10/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
Pintura de Oficinas Administrativas | 80 horas | 5 días | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | 1.5.4 | Fase 5 | Mantenimiento | T-24 | 3 | bar: 2026-06-12
SUPERVISOR | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-12
ALBANIL | 40 horas |  | vie 12/06/26 | jue 18/06/26 | bar: 2026-06-12
Refuerzo de Soportería Civil | 80 horas | 5 días | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | 1.5.5 | Fase 5 | Mantenimiento | T-25 | 3 | bar: 2026-06-15
SUPERVISOR | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-15
ALBANIL | 40 horas |  | lun 15/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-15
FASE 6 | 464 horas | 16 días | dom 14/06/26 | lun 06/07/26 | 1.6 | RESUMEN | Ampliación |  | 2 | bar: 2026-06-14; 2026-06-20; 2026-06-25; 2026-06-28
Excavación Bloque B | 112 horas | 7 días | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | 1.6.1 | Fase 6 | Ampliación | T-26 | 3 | bar: 2026-06-14
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-14
ALBANIL | 56 horas |  | dom 14/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-14
Encofrado de Columnas Bloque B | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.6.2 | Fase 6 | Ampliación | T-27 | 3 | bar: 2026-06-20
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20
Vaciado de Concreto de Columnas | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.6.3 | Fase 6 | Ampliación | T-28 | 3 | bar: 2026-06-25
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25
Montaje Estructural de Techo | 112 horas | 7 días | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | 1.6.4 | Fase 6 | Ampliación | T-29 | 3 | bar: 2026-06-28
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | bar: 2026-06-28
ALBANIL | 56 horas |  | dom 28/06/26 | sáb 04/07/26 | bar: 2026-06-28
Canalizaciones de Servicio | 64 horas | 4 días | mié 01/07/26 | lun 06/07/26 | 1.6.5 | Fase 6 | Ampliación | T-30 | 3
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26
ALBANIL | 32 horas |  | mié 01/07/26 | lun 06/07/26
FASE 7 | 448 horas | 22 días | mar 02/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7 | RESUMEN | Subestación |  | 2 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 20h; 2026-06-13: 0h; 2026-06-20: 0h; 2026-06-26: 0h
Obras Civiles de Fosa de Aceite | 96 horas | 6 días | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | 1.7.1 | Fase 7 | Subestación | T-31 | 3 | 2026-06-02: 16h; 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 48 horas |  | mar 02/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05; 2026-06-08
Montaje de Pórtico de Entrada | 96 horas | 6 días | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | 1.7.2 | Fase 7 | Subestación | T-32 | 3 | 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-08
ALBANIL | 48 horas |  | lun 08/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-08
Tendido de Red de Tierra | 96 horas | 6 días | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | 1.7.3 | Fase 7 | Subestación | T-33 | 3 | bar: 2026-06-13
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-13
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 13/06/26 | vie 19/06/26 | bar: 2026-06-13
Conexionado de Tableros Celdas | 96 horas | 6 días | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | 1.7.4 | Fase 7 | Subestación | T-34 | 3 | bar: 2026-06-20
SUPERVISOR | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | bar: 2026-06-20
ALBANIL | 48 horas |  | sáb 20/06/26 | vie 26/06/26 | bar: 2026-06-20
Puestas en Servicio de Equipos | 64 horas | 4 días | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | 1.7.5 | Fase 7 | Subestación | T-35 | 3 | bar: 2026-06-26
SUPERVISOR | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | bar: 2026-06-26
ALBANIL | 32 horas |  | vie 26/06/26 | mié 01/07/26 | bar: 2026-06-26
FASE 8 | 176 horas | 9 días | lun 15/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8 | RESUMEN | Telecomunicaciones |  | 2 | bar: 2026-06-15; 2026-06-20
Tendido de Fibra Óptica | 96 horas | 6 días | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | 1.8.1 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-36 | 3 | bar: 2026-06-15
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | bar: 2026-06-15
ALBANIL | 48 horas |  | lun 15/06/26 | dom 21/06/26 | bar: 2026-06-15
Configuración de Racks | 80 horas | 5 días | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | 1.8.2 | Fase 8 | Telecomunicaciones | T-37 | 3 | bar: 2026-06-20
SUPERVISOR | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-20
ALBANIL | 40 horas |  | sáb 20/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-20
FASE 9 | 96 horas | 5 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9 | RESUMEN | Seguridad |  | 2 | bar: 2026-06-22
Montaje de Cámaras de Vigilancia | 96 horas | 6 días | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | 1.9.1 | Fase 9 | Seguridad | T-38 | 3 | bar: 2026-06-22
SUPERVISOR | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-22
ALBANIL | 48 horas |  | lun 22/06/26 | dom 28/06/26 | bar: 2026-06-22
FASE 10 | 160 horas | 8 días | jue 18/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10 | RESUMEN | Climatización |  | 2 | bar: 2026-06-18; 2026-06-24
Montaje de Ductos Chiller | 96 horas | 6 días | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | 1.10.1 | Fase 10 | Climatización | T-39 | 3 | bar: 2026-06-18
SUPERVISOR | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18
ALBANIL | 48 horas |  | jue 18/06/26 | jue 25/06/26 | bar: 2026-06-18
Conexión Eléctrica de Unidades | 64 horas | 4 días | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | 1.10.2 | Fase 10 | Climatización | T-40 | 3 | bar: 2026-06-24
SUPERVISOR | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-24
ALBANIL | 32 horas |  | mié 24/06/26 | lun 29/06/26 | bar: 2026-06-24
FASE 11 | 400 horas | 20 días | mié 03/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11 | RESUMEN | Taller |  | 2 | 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h; 2026-06-11: 0h; 2026-06-16: 0h; 2026-06-21: 0h; 2026-06-27: 0h
Construcción de Plataforma de Equipos | 80 horas | 5 días | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | 1.11.1 | Fase 11 | Taller | T-41 | 3 | 2026-06-03: 16h; 2026-06-04: 16h; 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 40 horas |  | mié 03/06/26 | mar 09/06/26 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-05; 2026-06-08
Montaje de Puentes Grúa | 80 horas | 5 días | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | 1.11.2 | Fase 11 | Taller | T-42 | 3 | bar: 2026-06-11
SUPERVISOR | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | bar: 2026-06-11
ALBANIL | 40 horas |  | jue 11/06/26 | mié 17/06/26 | bar: 2026-06-11
Instalación de Tomas de Soldar | 80 horas | 5 días | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | 1.11.3 | Fase 11 | Taller | T-43 | 3 | bar: 2026-06-16
SUPERVISOR | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-16
ALBANIL | 40 horas |  | mar 16/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-16
Iluminación de Nave Industrial | 112 horas | 7 días | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.11.4 | Fase 11 | Taller | T-44 | 3 | bar: 2026-06-21
SUPERVISOR | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21
ALBANIL | 56 horas |  | dom 21/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-21
Pruebas de Carga Estática | 48 horas | 3 días | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | 1.11.5 | Fase 11 | Taller | T-45 | 3 | bar: 2026-06-27
SUPERVISOR | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-27
ALBANIL | 24 horas |  | sáb 27/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-27
FASE 12 | 464 horas | 20 días | vie 05/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12 | RESUMEN | Exteriores |  | 2 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h; 2026-06-12: 0h; 2026-06-20: 0h; 2026-06-25: 0h; 2026-06-29: 0h
Construcción de Garita de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | 1.12.1 | Fase 12 | Exteriores | T-46 | 3 | 2026-06-05: 16h; 2026-06-08: 10h
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
ALBANIL | 56 horas |  | vie 05/06/26 | lun 15/06/26 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
Pavimentación de Vía de Acceso | 112 horas | 7 días | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | 1.12.2 | Fase 12 | Exteriores | T-47 | 3 | bar: 2026-06-12
SUPERVISOR | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12
ALBANIL | 56 horas |  | vie 12/06/26 | lun 22/06/26 | bar: 2026-06-12
Alumbrado Público de Vía | 112 horas | 7 días | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | 1.12.3 | Fase 12 | Exteriores | T-48 | 3 | bar: 2026-06-20
SUPERVISOR | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20
ALBANIL | 56 horas |  | sáb 20/06/26 | sáb 27/06/26 | bar: 2026-06-20
Cercado Perimetral Concertina | 64 horas | 4 días | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | 1.12.4 | Fase 12 | Exteriores | T-49 | 3 | bar: 2026-06-25
SUPERVISOR | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25
ALBANIL | 32 horas |  | jue 25/06/26 | mar 30/06/26 | bar: 2026-06-25
Pintura de Demarcación Vial | 64 horas | 4 días | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | 1.12.5 | Fase 12 | Exteriores | T-50 | 3 | bar: 2026-06-29
SUPERVISOR | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-29
ALBANIL | 32 horas |  | lun 29/06/26 | jue 02/07/26 | bar: 2026-06-29